## 目前没有解决的问题
问题序号	问题描述	解决办法	问题等级	紧急程度	难易程度	预计工时	预计开始时间	预计结束时间	负责人
1	文本为空的时候无法再编辑该文本内容	移动、编辑示例已经完成	重要	不紧急	困难	4	15年3月17日	15年3月17日	刘红
2	主观题横列多列或者多页的情况		重要	紧急	困难	4	15年3月17日	15年3月17日	刘红
3	题型内部修改主观题高度，后续题型需要重新绘制		重要	不紧急	困难	2	15年3月18日	15年3月18日	刘红
4	加页情况，需要自动加长pager宽度，并绘制试卷边角内容		重要	紧急	困难	6	15年3月18日	15年3月18日	刘红
5	试卷上的文本内容可以上下移动和编辑（例如题号和试卷名）	移动、编辑示例已经完成	不重要	不紧急	容易	4	15年3月19日	15年3月19日	刘红
6	添加额外的文本内容，并可以移动和编辑	移动、编辑示例已经完成	重要	紧急	困难	4	15年3月19日	15年3月19日	刘红
7	添加额外的图片内容，并可以移动和编辑		重要	紧急	困难	16	15年3月20日	15年3月23日	刘红
8	添加额外的表格内容，考虑横跨多页的情况， / 并可以修改列的宽度和表格中的内容		重要	紧急	困难	24	15年3月24日	15年3月26日	刘红